Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

дом детского творчества

Омутнинского района Кировской области

Грантовый  конкурс  социальных проектов, направленных на профилактику правонарушений и негативных явлений в подростково – молодежной среде на территории Омутнинского городского поселения

Омутнинского района Кировской области

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

« Выбор есть всегда»

Авторы:

Москвина Т.В. – методист

МБУДО ДДТ Омутнинского района

Аннотация проекта

Согласно  современной статистике  в последнее  время    увеличивается  количество детей    совершающих правонарушения и ведущих  асоциальный образ жизни  в Омутнинском районе.  В связи   с этим  необходимо  больше  внимания   уделять  профилактике  правонарушений и формированию ЗОЖ среди детей и подростков. Современное поколение требует внедрения новых форм работы, большей практической вовлеченности и предоставления актуальной информации по профилактике через осмысление опыта в процессе взаимодействия общеобразовательных учреждений  и   ведомственных структур. В игровой деятельности соревновательного характера, через актуализацию ранее приобретенных знаний и умений участники получат возможность осмысления нового опыта общения, отношения к своему здоровью, соблюдения норм социального, правового характера.
         Поэтому  мы предлагаем организовать акцию  « Время жить»  для детей и подростков, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях и клубах по месту  жительства образовательных организаций г.Омутнинска в возрасте от 8 до 15 лет. В рамках проекта планируется  провести единую профилактическую акцию, сосредоточенную  на базе МКУДО ДДТ Омутнинского района.

В рамках  реализации проекта    дети  и  подростки актуализируют, расширят и  углублят свои
знания о различных формах  профилактики.

Цель проекта:   обеспечение единства действий участников образовательного процесса по профилактике правонарушений среди обучающихся  Омутнинского района в возрасте от 8 до 15 лет

Задачи:

- Создать проектную команду из числа педагогов дома детского творчества  для подготовки и реализации проекта.

- Разработать  план проведения  профилактической акции

- Выстроить  взаимодействие с волонтерами  СПО ( Мед колледж, пед колледж, ОПТ) г.Омутнинска

- Подготовить смету для проведения  акции

- Оборудовать  место для проведения    мероприятия

- Провести  акцию « Выбор есть всегда»

ОПЫТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

За годы  работы накоплен достаточный опыт работы по реализации проектов, ориентированных на  профилактику  правонарушений   обучающихся. В 2018 году для подростков был организован летний профильный лагерь  «Перспектива»  профилактической направленности, реализован  проект «Клуб  4 Д», Программа   летнего отдыха  «ШИК», проект «От пацанки к леди» для детей из неблагополучных семей, проект «Клуб по месту жительства «Территория детства», экологическая  игра «Чистые игры», квест - игра  «PROFI лактика». Регулярно проводятся   профилактические мероприятия, акции «Суд над  вредными привычками»,  «Вредные привычки», «За  здоровый образ жизни», «Закон и мы», Круглый стол «100 вопросов и ответов», «Как сделать мир  ярче» и другие.

Сформирован творческий коллектив, основу которого составляют  педагоги дополнительного образования.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА

В настоящее время  все  больше внимания уделяется  проблеме профилактики  подростков.   Чаще всего для этого применяются  такие формы работы  как интерактивные игры, беседы, встречи с интересными людьми и др. К сожалению, все эти формы носят  более теоретический характер, а лучший результат дает  практика.  Поэтому  мы предлагаем  провести профилактическую  единую акцию «Выбор есть всегда» с привлечением волонтеров  СПО ( Мед колледж, пед колледж, ОПТ) г.Омутнинска, которые на примерах и на практике  познакомят детей   с основами  ЗОЖ, законами и правилами поведения, необходимыми  для   безопасной жизнедеятельности,  расскажут о своей  будущей профессии.

Целевой группой проекта являются  дети и подростки, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях и клубах по месту  жительства образовательных организаций г.Омутнинска  в возрасте от 8 до 15 лет.

Идея проекта –  провести единую акцию  «Выбор есть всегда» для обучающихся  школ города и детей,  которые отдыхают  в летних оздоровительных лагерях

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

При организации работы в рамках проекта  планируется организовать и провести  акцию «Выбор есть  всегда». В рамках  акции   обучающиеся станут участниками нескольких мероприятий:

- Просмотр социальных видеороликов «Что такое хорошо и что такое плохо», « Преступность среди подростков», «Первый шаг к преступлению» и др.

- Игра «Вектор здоровья»

В рамках  игры необходимо пройти  несколько точек («Ловушка», «Меткий стрелок», «Черный ящик», «Выбор», «Идентификация» на каждом этапе после выполнения задания, команды получат  часть ключа к зашифрованной криптограмме. Расшифровку криптограммы выполнят  на завершающей станции, нарисовав плакат, иллюстрирующий смысл полученной в ходе прохождения игры фразы.

- Акция « Добрые сердца»

После игры  обучающиеся  изготовят    символ жизни ( Сердце) и  прикрепят  к нему  предложенные   лозунги  о здоровье  на свой выбор или придумывают сами, а затем подарят его жителям  г.Омутнинска. (Здоровье бесценно. Здоровье начинается с заботы о себе. Выбираю будущее. Помни о том, кто рядом с тобой и др.)

Провести все подготовительные работы планируется до 12  июня 2024 года.

Общий охват участников проекта составит не менее  150 обучающихся  образовательных учреждений  и жителей  города Омутнинска.

Этапы реализации проекта

| Этап | Содержание |
| --- | --- |
| 1.Подготовительный этап (май - июнь) | - сбор команды педагогов и волонтеров для реализации проекта; - проведение рекламно - информационной кампании через сайт МКУДО ДДТ Омутнинского района, социальные сети, СМИ, реклама на улице. - подготовка сценария мероприятия - составление сметы |
| 2. Основной (практический) этап (июнь – август) | - подбор площадки для проведения квест - игры на улице. -привлечение волонтеров СПО г.Омутнинска -разработка, подготовка заданий для точек в рамках игры, планируемые в рамках проекта просмотр социальных видеороликов - проведение игры - проведение акции «Добрые сердца» |
| 3. Контрольно-оценочный этап (август): | - количественный и качественный анализ деятельности педагогов и волонтеров в рамках проекта; - подготовка отчета для СМИ и организаторов конкурса |

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Сроки проведения | Мероприятие | Способ организации работы, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
| до 26 апреля 2024г. | Подготовка проектной документации | Изучение положения, подготовка материалов проекта. Руководители проекта: Коротаева Н.В.; Москвина Т.В. |
| до 1 июня 2024г. | Сбор команды из числа педагогов МКУДО ДДТ Омутнинского района и волонтеров СПО. | Общий сбор, знакомство с проектом волонтеров и педагогов. Руководители проекта: Коротаева Н.В.; Москвина Т.В. |
| до 12 июня 2024г. | Разработка сценария игры . Подбор шаблонов для изготовления символа жизни – сердца. Подбор видеоматериалов. Подготовка пресс-релиза для сайта и социальных сетей | Изучение материалов для разработки сценария. Руководители проекта: Коротаева Н.В.; Москвина Т.В., волонтеры |
| Практический этап |  |  |
| 6 июня 2024 – 20 июля 2024 | Подготовка материалов для проведения игры, разработка заданий для проведения игры , приобретение необходимых материалов для проведения единой профилактической акции Проведение мероприятия. | Руководители проекта: Коротаева Н.В.; Москвина Т.В., волонтеры |
| Контрольно-оценочный этап |  |  |
| до 15 августа 2024 года | Оценка результатов работы команды | Общий сбор проектной команды. Руководители проекта: Коротаева Н.В.; Москвина Т.В., волонтеры |
| до 20 августа 2024года | Подготовка фотоотчета и финансового отчета для организаторов конкурса | Руководители проекта: Коротаева Н.В.; Москвина Т.В., пресс-группа |

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

- Обучающиеся образовательных организаций  Омутнинского района

- Педагоги МБУДО ДДТ Омутнинского района;

- Волонтеры "Школы волонтерского мастерства"

- Волонтеры  СПО

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

территория Омутнинского городского поселения

СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование статьи расходов | Расшифровка расходов | Сумма, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Имеется | Требуется |
| 1 | Приобретение материалов для проведения акции | Мяч | 2 шт | - | 1400.00 |
|  |  | Бинты | 10 шт | 400.00 | - |
|  |  | Фломастеры | 4 шт | 400.00 | - |
|  |  | Ватманы | 5 шт | 200.00 |  |
|  |  | Бумага для принтера цветная | 1уп | - | 300.00 |
|  |  | Клей - карандаш | 5 шт | - | 150.00 |
|  | Дипломы, материалы для печати (бланки, карточки) | Бумага «Снегурочка» | 1 уп х 400.00 | 400.00 | - |
|  |  | Краска для печати | Заправка картриджа | 300-00 | - |
|  | Итого |  | 3550.00 | 1700.00 | 1850.00 |

КОММЕНТАРИЙ  БЮДЖЕТА

Общая сумма проекта составляет  3550 рублей. Из них   1700   рублей составляют собственные источники – это средства педагогов МКУДО ДДТ Омутнинского района.

Запрашиваемая  сумма  -     1850.00  рублей, которая   позволит   приобрести  материалы для  проведения  единой профилактической акции

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

май - август 2024 года.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате  реализации проекта, будет проведена   профилактическая акция  «Выбор есть всегда» с привлечением  волонтеров СПО для обучающихся образовательных организаций, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях при   образовательных организациях и клубах по месту жительства  г.Омутнинска на базе МКУДО ДДТ Омутнинского района.

Обучающиеся  смогут сделать  свой  выбор в пользу здорового образа жизни без правонарушений .

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Материально-техническое обеспечение

- Площадка для проведения  акции

- ноутбук

- проектор

- микрофоны

- колонки

Финансовое обеспечение

Финансирование  осуществляется за счет собственных средств педагогов  МКУДО  ДДТ Омутнинского района  и  финансирование  проекта из средств  грантового конкурса и спонсоров.

Кадровое обеспечение

В реализации проекта участвуют:

- педагоги дополнительного образования

- педагоги - организаторы

- волонтеры  СПО и муниципального опорного центра МКУДО ДДТ Омутнинского района

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка эффективности осуществляется на основе использования системы объективных критериев, выступающих в качестве обобщённых показателей.

Будет сделан сравнительный анализ по количественным и качественным показателям:

| Критерий | Планируемый показатель | Итог |
| --- | --- | --- |
| Количество благополучателей | Не менее 150 жителей города |  |
| Оценка удовлетворенности благополучателей | не ниже 50% |  |
| Качество работы команды в проекте | 5 баллов - низкий уровень 10баллов - средний уровень 15баллов - высокий уровень |  |

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Проектом предусматриваются развитие взаимодействия МКУДО ДДТ  Омутнинского   района  и    социальных   институтов  Омутнинского   района;

расширение количества благополучателей  (проведение  данного мероприятия в поселениях Омутнинского района).  После реализации этого проекта будет накоплен информационный материал, который в дальнейшем смогут использовать учащиеся, педагоги  дополнительного образования, классные  руководители образовательных учреждений  района.

Участникам проекта представится возможность публично выступить с результатами реализации проекта  и опубликовать материал в методических изданиях местных СМИ.